## 1-AYIKLAMA-TASNİF
BURSA TAPU VE KADASTRO IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAPU MÜDÜRLÜKLERİ AYIKLAMA VE TASNİF İŞLERİ TAKİP RAPORU (30 Eylül 2020 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK ADI | AYIKLAMA VE TASNİF FAALİYETİ |  |  |  |  | 2020 YILI EYLÜL AYI SONU İTİBARİYLE GELİNEN SEVİYENİN, GENEL MÜDÜRLÜK HEDEFİNE ORANI (YÜZDE % ) | TOPLAM MAH/KÖY BİRİM SAYISI | AYIKLAMA TASNİFİ BİTEN MAH/KÖY BİRİM SAYISI | AÇIKLAMA | AYIKLAMA
|  |  | TOPLAM YEVMİYE SAYISI (KURULUŞ-02.07.2017) | GEÇEN AYLAR YAPILAN YEVMİYE SAYISI TOPLAM | BU AY YAPILAN YEVMİYE SAYISI 1-30 EYLÜL 2020 | TOPLAM YAPILAN YEVMİYE SAYISI | YAPILAN YEVMİYE SAYISI ORANI (YÜZDE %) |  |  |  |  | Ay sonu genel toplamı | Bu ay Yapılan L-G | ARALIK | OCAK | ŞUBAT |  |  |  | 30 EYLÜL 2020 GENEL MÜDÜRLÜK HEDEFİ % |  | AYIKLAMA
1 | BURSA | OSMANGAZİ | 1484274 | 200685 | 9441 | 210126 | 14.1568 | 28.3136 | 246 | 48 |  | 146725 | -53960 |  | 1 ve 2. yok |  | 9441 | 215323 | HATA | 50 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
2 |  | NİLÜFER | 950468 | 12129 | 717 | 12846 | 1.3515 | 2.7031 | 57 | 7 |  | 6000 | -6129 | 1. ve 2.yok | 1 ve 2. yok | 1 yok | 717 | 13206 | HATA |  | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 20 | 60 | 100 |  | GENEL MÜD.HEDEFİ %
3 |  | YILDIRIM | 691526 | 122376 | 0 | 122376 | 17.6965 | 35.393 | 69 | 5 |  | 111000 | -11376 |  | 2. yok |  | 0 | 119866 | HATA |  | toplam yevmiye : 11.843.150 | 2368630 | 4737260 | 4737260
4 |  | BÜYÜKORHAN | 23272 | 23272 | 0 | 23272 | 100 | 100 | 43 | 43 |  | 23272 | 0 | 1. ve 2.yok | 1. yok |  | 0 | 23272 | TAMAM
5 |  | GEMLİK | 342050 | 342050 | 0 | 342050 | 100 | 100 | 30 | 30 |  | 342050 | 0 |  |  |  | 0 | 342050 | TAMAM |  |  | ENTEGRASYON
6 |  | GÜRSU | 93192 | 93192 | 0 | 93192 | 100 | 100 | 14 | 14 |  | 93192 | 0 |  |  |  | 0 | 93192 | TAMAM |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
7 |  | HARMANCIK | 17200 | 17200 | 0 | 17200 | 100 | 100 | 27 | 27 |  | 17200 | 0 |  |  |  | 0 | 17200 | TAMAM |  | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 25 | 50 | 75 | 100
8 |  | İNEGÖL | 439181 | 63075 | 2052 | 65127 | 14.8292 | 29.6584 | 108 | 2 |  | 38495 | -24580 |  |  |  | 2052 | 63117 | HATA |  | toplam parsel: 5.452.980 | 1363245 | 1363245 | 1363245 | 1363245
9 |  | İZNİK | 168977 | 117580 | 1020 | 118600 | 70.1871 | 100 | 49 | 32 |  | 107288 | -10292 |  |  |  | 1020 | 117772 | HATA
10 |  | KARACABEY | 368879 | 9100 | 0 | 9100 | 2.4669 | 4.9339 | 83 | 1 |  | 9100 | 0 |  | 1 yok |  | 0 | 0 |  |  |  | RESMİ SENET
11 |  | KELES | 24955 | 24955 | 0 | 24955 | 100 | 100 | 42 | 0 |  | 24955 | 0 | 1. ve 2.yok | 1 ve 2. yok | 1,2 yok | 0 | 0 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
12 |  | KESTEL | 114000 | 114000 | 0 | 114000 | 100 | 100 | 35 | 35 |  | 120000 | 6000 |  |  |  | 0 | 120000 | HATA |  | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 50 | 100
13 |  | MUDANYA | 314644 | 59353 | 1200 | 60553 | 19.2449 | 38.4898 | 58 | 5 |  | 43000 | -16353 |  |  | 2 yok | 1200 | 61153 | HATA |  | toplam sayfa: 4.080.300 | 2040150 | 2040150
14 |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | 313142 | 136235 | 594 | 136829 | 43.6955 | 87.391 | 129 | 87 |  | 109905 | -26330 |  |  |  | 594 | 136829 | TAMAM
15 |  | ORHANELİ | 72220 | 29478 | 2000 | 31478 | 43.5863 | 87.1725 | 58 | 32 |  | 18125 | -11353 | 1. ve 2.yok |  |  | 2000 | 33478 | HATA |  |  | MİMARİ PROJE
16 |  | ORHANGAZİ | 213500 | 150000 | 2600 | 152600 | 71.4754 | 100 | 31 | 27 |  | 62000 | -88000 |  |  |  | 2600 | 153800 | HATA |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
17 |  | YENİŞEHİR | 218053 | 6930 | 0 | 6930 | 3.1781 | 6.3563 | 71 | 10 |  | 6930 | 0 |  |  |  | 0 | 6930 | TAMAM |  | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 50 | 100
18 | YALOVA | YALOVA | 387211 | 30553 | 2223 | 32776 | 8.4646 | 16.9293 | 18 | 4 |  | 28000 | -2553 |  |  |  | 2223 | 33807 | HATA |  | ortalama metre: 2.079.460 | 1039730 | 1039730
19 |  | ALTINOVA | 45000 | 41380 | 880 | 42260 | 93.9111 | 100 | 17 | 14 |  | 31670 | -9710 |  |  |  | 880 | 41460 | HATA
20 |  | ARMUTLU | 66700 | 45100 | 0 | 45100 | 67.6162 | 100 | 8 | 5 |  | 45100 | 0 |  | 2. yok |  | 0 | 11620 | HATA |  |  | İŞLEM BELGESİ TARAMA
21 |  | ÇINARCIK | 140419 | 68240 | 0 | 68240 | 48.5974 | 97.1948 | 8 | 0 |  | 68240 | 0 | 1. ve 2.yok |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
22 |  | ÇİFTLİKKÖY | 106863 | 24779 | 0 | 24779 | 23.1876 | 46.3753 | 12 | 1 |  | 18291 | -6488 |  |  |  | 0 | 25097 | HATA |  | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 20 | 60 | 100
23 |  | TERMAL | 28934 | 596 | 0 | 596 | 2.0599 | 4.1197 | 4 | 0 |  | 397 | -199 | 1. ve 2.yok | 1 ve 2. yok |  | 0 | 397 | HATA |  | ortalama sayfa: 152.056.891 | 50685630 | 50685630 | 50685630
24 | BALIKESİR | KARESİ | 520196 | 398672 | 10780 | 409452 | 78.7111 | 100 | 75 | 42 |  | 254297 | -144375 |  |  |  | 10780 | 352655 | HATA
25 |  | ALTIEYLÜL | 255000 | 158000 | 11000 | 169000 | 66.2745 | 100 | 98 | 78 |  | 125000 | -33000 |  |  |  | 11000 | 174000 | HATA
26 |  | AYVALIK | 358833 | 147200 | 0 | 147200 | 41.0219 | 82.0437 | 34 | 0 |  | 147200 | 0 |  |  | 1 yok | 0 | 147200 | TAMAM
27 |  | BALYA | 31789 | 16500 | 1091 | 17591 | 55.3368 | 100 | 46 | 5 |  | 10333 | -6167 |  |  |  | 1091 | 18182 | HATA
28 |  | BANDIRMA | 427832 | 152509 | 0 | 152509 | 35.6469 | 71.2939 | 55 | 11 |  | 122973 | -29536 | 2.yok |  |  | 0 | 51468 | HATA
29 |  | BİGADİÇ | 108000 | 47800 | 800 | 48600 | 45 | 90 | 82 | 35 |  | 41550 | -6250 |  |  |  | 800 | 9600 | HATA
30 |  | BURHANİYE | 201566 | 175220 | 0 | 175220 | 86.9293 | 100 | 35 | 33 |  | 48850 | -126370 |  | sehven 1 yazılmış. |  | 0 | 172830 | HATA
31 |  | DURSUNBEY | 64191 | 40330 | 0 | 40330 | 62.8281 | 100 | 112 | 40 |  | 40330 | 0 | 1. ve 2.yok |  |  | 0 | 40330 | TAMAM
32 |  | EDREMİT | 442090 | 21451 | 1981 | 23432 | 5.3003 | 10.6006 | 36 | 0 |  | 11765 | -9686 |  | 2. yok | 1 yok | 1981 | 23954 | HATA
33 |  | ERDEK | 188242 | 4590 | 0 | 4590 | 2.4384 | 4.8767 | 26 | 5 |  | 4590 | 0 | 1. ve 2.yok |  |  | 0 | 4590 | TAMAM
34 |  | GÖMEÇ | 51513 | 51513 | 0 | 51513 | 100 | 100 | 13 | 13 |  | 51513 | 0 | 1. ve 2.yok |  |  | 0 | 51513 | TAMAM
35 |  | GÖNEN | 251652 | 52000 | 10500 | 62500 | 24.8359 | 49.6718 | 100 | 40 |  | 19000 | -33000 |  |  |  | 10500 | 66500 | HATA
36 |  | HAVRAN | 62487 | 47400 | 15087 | 62487 | 100 | 100 | 34 | 34 |  | 41300 | -6100 |  |  | 1 yok | 0 | 62487 | TAMAM
37 |  | İVRİNDİ | 46114 | 46114 | 0 | 46114 | 100 | 100 | 77 | 77 |  | 18570 | -27544 |  |  |  | 0 | 49750 | HATA
38 |  | KEPSUT | 52259 | 14674 | 0 | 14674 | 28.0794 | 56.1587 | 69 | 53 |  | 6474 | -8200 |  |  |  | 0 | 14674 | TAMAM
39 |  | MANYAS | 135481 | 118277 | 2700 | 120977 | 89.2944 | 100 | 50 | 47 |  | 91582 | -26695 |  |  |  | 2700 | 122227 | HATA
40 |  | MARMARA | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 100 | 100 | 12 | 12 |  | 45000 | 0 | 1. ve 2.yok | 1 ve 2. yok | 1,2 yok | 0 | 0 | HATA
41 |  | SAVAŞTEPE | 42584 | 1540 | 0 | 1540 | 3.6164 | 7.2328 | 47 | 12 |  | 1540 | 0 | 1. ve 2.yok |  |  | 0 | 1540 | TAMAM
42 |  | SINDIRGI | 72960 | 72960 | 0 | 72960 | 100 | 100 | 76 | 76 |  | 66053 | -6907 |  |  |  | 0 | 72960 | TAMAM
43 |  | SUSURLUK | 135006 | 18800 | 0 | 18800 | 13.9253 | 27.8506 | 54 | 8 |  | 14575 | -4225 | 2.yok |  | 1 yok | 0 | 18000 | HATA
44 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 377361 | 36000 | 9000 | 45000 | 11.9249 | 23.8498 | 60 | 9 |  | 17000 | -19000 |  |  | 1 yok | 9000 | 49000 | HATA
45 |  | AYVACIK | 144805 | 144805 | 0 | 144805 | 100 | 100 | 65 | 65 |  | 144805 | 0 |  | 1 ve 2. yok | 1 yok | 0 | 144805 | TAMAM
46 |  | BAYRAMİÇ | 128888 | 32617 | 17483 | 50100 | 38.871 | 77.7419 | 81 | 41 |  | 20670 | -11947 | 1. ve 2.yok | 2. yok |  | 17483 | 50905 | HATA
47 |  | BİGA | 331352 | 28368 | 260 | 28628 | 8.6398 | 17.2795 | 120 | 10 |  | 27368 | -1000 | 1. ve 2.yok |  |  | 260 | 28888 | HATA
48 |  | BOZCAADA | 16407 | 16407 | 0 | 16407 | 100 | 100 | 2 | 2 |  | 16407 | 0 | 1. ve 2.yok | 2. yok | 1,2 yok | 0 | 0 | HATA
49 |  | ÇAN | 116700 | 38000 | 3000 | 41000 | 35.1328 | 70.2656 | 72 | 24 |  | 21000 | -17000 |  |  |  | 3000 | 41000 | TAMAM
50 |  | ECEABAT | 42845 | 9630 | 0 | 9630 | 22.4764 | 44.9527 | 14 | 4 |  | 2780 | -6850 |  |  |  | 0 | 9630 | TAMAM
51 |  | EZİNE | 154468 | 34655 | 2000 | 36655 | 23.7298 | 47.4597 | 56 | 25 |  | 34655 | 0 | 1. ve 2.yok | 1. yok | 2 yok | 2000 | 37655 | HATA
52 |  | GELİBOLU | 228518 | 53150 | 5800 | 58950 | 25.7967 | 51.5933 | 37 | 29 |  | 31500 | -21650 |  |  |  | 5800 | 62250 | HATA
53 |  | GÖKÇEADA | 31971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 1 | 1 | 1. ve 2.yok |  | 1 yok | 0 | 1 | HATA
54 |  | LAPSEKİ | 149960 | 66000 | 10000 | 76000 | 50.6802 | 100 | 45 | 25 |  | 38000 | -28000 |  | 1 ve 2. yok |  | 10000 | 80000 | HATA
55 |  | YENİCE | 83800 | 70000 | 0 | 70000 | 83.5322 | 100 | 86 | 86 |  | 70000 | 0 | 2.yok |  | 1,2 yok | 0 | 70000 | TAMAM
TOPLAM |  |  | 11924530 | 3892440 | 124209 | 4016649 | 33.6839 | 77.7381 | 2999 | 1370 |  | 3057616 | -834824
Veysi YARĞIN
Arşiv Hizmetleri
Şube Müdürü

## 2-İŞLEM DOSYASI BELGE TARAMA
BURSA TAPU VE KADASTRO IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAPU MÜDÜRLÜKLERİ YEVMİYELİ İŞLEM DOSYASI TARAMA TAKİP RAPORU (30 Eylül 2020 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK | İŞLEM BELGE TARAMA FAALİYETİ | [5 empty] | TESCİL İSTEM BELGESİ |  |  | KADASTRO TUTANAĞI |  |  | AÇIKLAMA
|  |  | TOPLAM İŞLEM YEVMİYE SAYISI | MEVCUT PERSONEL SAYISI | GEÇEN AYLAR TARANAN YEVMİYE DOSYA SAYISI TOPLAM | BU AY TARANAN YEVMİYE DOSYA SAYISI 1-30 Eylül 2020 | TOPLAM TARANAN YEVMİYE DOSYA SAYISI | TARAMA YAPILAN YEVMİYE DOSYA SAYISI ORANI (YÜZDE %) | GEÇMİŞ AYLAR TARANAN TESCİL İSTEM BELGESİ SAYISI | BU AY TARANAN TESCİL İSTEM BELGESİ SAYISI 1-30 Eylül 2020 | TOPLAM TARANAN TESCİL İSTEM BELGESİ SAYISI | GEÇMİŞ AYLAR TARANAN KADASTRO TUTANAĞI SAYISI | BU AY TARANAN KADASTRO TUTANAĞI SAYISI 1-30 Eylül 2020 | TOPLAM TARANAN KADASTRO TUTANAĞI SAYISI |  |  | AYIKLAMA
1 | BURSA | OSMANGAZİ | 1484274 | 59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
2 |  | NİLÜFER | 950468 | 50 | 6000 |  | 6000 | 0.63127 | 1965 | 2 | 1967 | 9969 | 1 | 9970 |  | % | 20 | 60 | 100
3 |  | YILDIRIM | 691526 | 38 | 0 |  | 0 | 0 | 4065 | 0 | 4065 | 0 | 0 | 0 |  | toplam yevmiye : 11.843.150 | 2368630 | 4737260 | 4737260
4 |  | BÜYÜKORHAN | 23272 | 3 | 0 | 50 | 50 | 0.21485 | 1327 | 0 | 1327 | 0 | 16 | 16
5 |  | GEMLİK | 342050 | 22 | 58089 | 1769 | 59858 | 17.4998 | 19155 | 233 | 19388 | 50677 | 961 | 51638 |  |  | ENTEGRASYON
6 |  | GÜRSU | 93192 | 13 | 19955 | 785 | 20740 | 22.2551 | 6952 | 0 | 6952 | 22943 | 204 | 23147 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
7 |  | HARMANCIK | 17200 | 3 | 2125 | 175 | 2300 | 13.3721 | 1119 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 |  | % | 25 | 50 | 75 | 100
8 |  | İNEGÖL | 439181 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | toplam parsel: 5.452.980 | 1363245 | 1363245 | 1363245 | 1363245
9 |  | İZNİK | 168977 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | KARACABEY | 368879 | 21 | 1527 | 150 | 1677 | 0.45462 | 0 | 2 | 2 | 1200 | 1 | 1201 |  |  | RESMİ SENET
11 |  | KELES | 24955 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
12 |  | KESTEL | 114000 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 13259 | 14 | 13273 | 18090 | 4 | 18094 |  | % | 50 | 100
13 |  | MUDANYA | 314644 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 2217 | 255 | 2472 | 1518 | 242 | 1760 |  | toplam sayfa: 4.080.300 | 2040150 | 2040150
14 |  | M.KEMALPAŞA | 313142 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 4689 | 0 | 4689 | 0 | 0 | 0
15 |  | ORHANELİ | 72220 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | MİMARİ PROJE
16 |  | ORHANGAZİ | 213500 | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
17 |  | YENİŞEHİR | 218053 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 6 |  | % | 50 | 100
18 | YALOVA | YALOVA | 387211 | 27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |  | 0 |  | ortalama metre: 2.079.460 | 1039730 | 1039730
19 |  | ALTINOVA | 45000 | 8 | 29677 | 422 | 30099 | 66.8867 | 4543 |  | 4543 | 0 |  | 0
20 |  | ARMUTLU | 66700 | 8 | 540 |  | 540 | 0.8096 | 135 | 5 | 140 | 1195 | 4 | 1199 |  |  | İŞLEM BELGESİ TARAMA
21 |  | ÇINARCIK | 140419 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 518 |  | 518 | 0 |  | 0 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
22 |  | ÇİFTLİKKÖY | 106863 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 1347 | 1 | 1348 | 0 |  | 0 |  | % | 20 | 60 | 100
23 |  | TERMAL | 28934 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ortalama sayfa: 152.056.891 | 50685630 | 50685630 | 50685630
24 | BALIKESİR | KARESİ | 410000 | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30068 | 202 | 30270
25 |  | ALTIEYLÜL | 255000 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0
26 |  | AYVALIK | 358833 | 19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | BALYA | 31789 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43 | 2 | 45
28 |  | BANDIRMA | 427832 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | BİGADİÇ | 108000 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 99 | 102 | 0 |  | 0
30 |  | BURHANİYE | 201566 | 17 | 3060 |  | 3060 | 1.5181 | 10753 | 743 | 11496 | 1 |  | 1
31 |  | DURSUNBEY | 64191 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 |  | EDREMİT | 442090 | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 |  | ERDEK | 188242 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 89 | 69 | 158 | 15248 | 2 | 15250
34 |  | GÖMEÇ | 51513 | 8 | 1996 | 301 | 2297 | 4.4591 | 418 | 43 | 461 | 0 | 1 | 1
35 |  | GÖNEN | 251652 | 15 | 4200 |  | 4200 | 1.669 | 6651 | 242 | 6893 | 0 | 0 | 0
36 |  | HAVRAN | 62487 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 697 | 697
37 |  | İVRİNDİ | 46114 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 9369 | 7596 | 16965
38 |  | KEPSUT | 52259 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | MANYAS | 135481 | 9 | 10410 | 886 | 11296 | 8.3377 | 1871 | 587 | 2458 | 0 |  | 0
40 |  | MARMARA | 45000 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 293 | 119 | 412 | 16398 | 0 | 16398
41 |  | SAVAŞTEPE | 42584 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 |  | SINDIRGI | 72960 | 8 | 11360 | 2948 | 14308 | 19.6107 | 6143 | 20 | 6163 | 23867 | 2614 | 26481
43 |  | SUSURLUK | 135006 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6426 |  | 6426
44 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 377361 | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 15 |  | 15 | 320 |  | 320
45 |  | AYVACIK | 144805 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 9572 | 861 | 10433 | 29020 | 1 | 29021
46 |  | BAYRAMİÇ | 128888 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49 |  | 49
47 |  | BİGA | 331352 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 8 |  | 8 | 3 |  | 3
48 |  | BOZCAADA | 16407 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
49 |  | ÇAN | 116700 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 5 |  | 5
50 |  | ECEABAT | 42845 | 7 | 702 |  | 702 | 1.6385 | 21 |  | 21 | 0 |  | 0
51 |  | EZİNE | 154468 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 71 |  | 71 | 0 |  | 0
52 |  | GELİBOLU | 228518 | 16 | 700 | 45 | 745 | 0.32601 | 1471 | 107 | 1578 | 7472 | 1744 | 9216
53 |  | GÖKÇEADA | 31971 | 4 | 436 |  | 436 | 1.3637 | 22 |  | 22 | 0 |  | 0
54 |  | LAPSEKİ | 149960 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 8060 |  | 8060 | 15168 | 625 | 15793
55 |  | YENİCE | 83800 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TOPLAM |  |  | 11814334 | 819 | 150777 | 7531 | 158308 | 1.34 | 106759 | 3683 | 110442 | 259055 | 14919 | 273974
Veysi YARĞIN
Arşiv Hizmetleri
Şube Müdürü

## 3-RESMİ SENET TARAMA
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ RESMİ SENET TARAMA-AKTARMA VE ONAY İŞLEMİ TAKİP RAPORU (30 Eylül 2020 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK | RESMİ SENET TARAMA FAALİYETİ | [6 empty] | AKTARMA VE ONAY FAALİYETİ |  |  |  | AÇIKLAMA
|  |  | TOPLAM TARANACAK RESMİ SENET CİLT SAYISI (Tapu envanter Sisteminden alındı.31.03.2014 e kadar) | MEVCUT PERSONEL SAYISI | GEÇEN AYLAR TARAMA YAPILAN CİLT SAYISI | BU AY TARAMA YAPILAN CİLT SAYISI 1-30 Eylül 2020 | BU AY KİŞİ BAŞINA DÜŞEN CİLT SAYISI 1-31 Ekim 2019 | TOPLAM TARANAN CİLT SAYISI | TOPLAM TARANAN CİLT SAYISI ORANI (YÜZDE %) | TOPLAM TAKBİSE AKTARILAN CİLT SAYISI (Müd.bildirimi) | TOPLAM TAKBİS'E AKTARILAN CİLT SAYISI ORANI (YÜZDE %) | TOPLAM TAKBİSTE ONAYLANAN RESMİ SENET SAYISI (Takbis) | TOPLAM TAKBİSTE ONAYLANMAYAN RESMİ SENET SAYISI (Takbis) |  |  | AYIKLAMA
1 | BURSA | OSMANGAZİ | 4322 | 59 | 4322 | 0 | 0 | 4322 | 100 | 4322 | 100 | 432200 | 0 | pilot:4322 cilt onaylandı. |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
2 |  | NİLÜFER | 2522 | 50 | 2522 | 0 | 0 | 2522 | 100 | 2522 | 100 | 252200 | 0 | pilot:2522 cilt onaylandı. | % | 20 | 60 | 100
3 |  | YILDIRIM | 1742 | 38 | 1742 | 0 | 0 | 1742 | 100 | 1742 | 100 | 174200 | 0 | pilot:1742 cilt onaylandı. | toplam yevmiye : 11.843.150 | 2368630 | 4737260 | 4737260
4 |  | BÜYÜKORHAN | 57 | 3 | 57 | 0 | 0 | 57 | 100 | 57 | 100 | 5715 | 0
5 |  | GEMLİK | 923 | 22 | 923 | 0 | 0 | 923 | 100 | 923 | 100 | 81599 | 55660 |  |  | ENTEGRASYON
6 |  | GÜRSU | 370 | 13 | 370 | 0 | 0 | 370 | 100 | 370 | 100 | 370 | 0 | pilot:370 cilt onaylandı. |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
7 |  | HARMANCIK | 33 | 3 | 33 | 0 | 0 | 33 | 100 | 33 | 100 | 3792 | 0 |  | % | 25 | 50 | 75 | 100
8 |  | İNEGÖL | 1197 | 30 | 1154 | 43 | 1.4333 | 1197 | 100 | 800 | 66.8338 | 72359 | 7727 |  | toplam parsel: 5.452.980 | 1363245 | 1363245 | 1363245 | 1363245
9 |  | İZNİK | 491 | 12 | 491 | 0 | 0 | 491 | 100 | 392 | 79.8371 | 39979 | 4719
10 |  | KARACABEY | 756 | 21 | 717 | 0 | 0 | 717 | 94.8413 | 420 | 55.5556 | 30921 | 13314 |  |  | RESMİ SENET
11 |  | KELES | 39 | 5 | 39 | 0 | 0 | 39 | 100 | 39 | 100 | 5133 | 0 | 39 cilt onaylandı. |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
12 |  | KESTEL | 445 | 14 | 445 | 0 | 0 | 445 | 100 | 445 | 100 | 445 | 0 | pilot:445 cilt onaylandı. | % | 50 | 100
13 |  | MUDANYA | 1098 | 24 | 1098 | 0 | 0 | 1098 | 100 | 1000 | 91.0747 | 100932 | 9091 |  | toplam sayfa: 4.080.300 | 2040150 | 2040150
14 |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | 638 | 19 | 638 | 0 | 0 | 638 | 100 | 530 | 83.0721 | 76071 | 3298
15 |  | ORHANELİ | 182 | 5 | 182 | 0 | 0 | 182 | 100 | 170 | 93.4066 | 13102 | 4502 |  |  | MİMARİ PROJE
16 |  | ORHANGAZİ | 471 | 17 | 471 | 0 | 0 | 471 | 100 | 440 | 93.4183 | 43977 | 978 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
17 |  | YENİŞEHİR | 562 | 16 | 562 | 0 | 0 | 562 | 100 | 562 | 100 | 38238 | 14865 |  | % | 50 | 100
18 | YALOVA | YALOVA | 1676 | 27 | 1676 | 0 | 0 | 1676 | 100 | 1490 | 88.9021 | 149485 | 0 |  | ortalama metre: 2.079.460 | 1039730 | 1039730
19 |  | ALTINOVA | 183 | 8 | 183 | 0 | 0 | 183 | 100 | 183 | 100 | 7895 | 6
20 |  | ARMUTLU | 235 | 8 | 145 | 46 | 5.75 | 191 | 81.2766 | 180 | 76.5957 | 18461 | 125 |  |  | İŞLEM BELGESİ TARAMA
21 |  | ÇINARCIK | 609 | 13 | 288 | 3 | 0.23077 | 291 | 47.7833 | 288 | 47.2906 | 24355 | 0 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
22 |  | ÇİFTLİKKÖY | 482 | 12 | 482 | 0 | 0 | 482 | 100 | 482 | 100 | 29523 | 6 |  | % | 20 | 60 | 100
23 |  | TERMAL | 68 | 4 | 56 | 0 | 0 | 56 | 82.3529 | 56 | 82.3529 | 4897 | 920 |  | ortalama sayfa: 152.056.891 | 50685630 | 50685630 | 50685630
24 | BALIKESİR | KARESİ | 1195 | 26 | 1195 | 0 | 0 | 1195 | 100 | 821 | 68.7029 | 95655 | 2872 | ciltlerdeki resmi senetler karışık olduğundan 6 eylül tm.ile birlikte ciltler paylaşılmış ve paylaşılan ciltler taranmış ve sisteme aktarılmaktadır.
25 |  | ALTIEYLÜL | 972 | 30 | 972 | 0 | 0 | 972 | 100 | 596 | 61.3169 | 46921 | 8006 | " " "
26 |  | AYVALIK | 1278 | 19 | 1278 | 0 | 0 | 1278 | 100 | 400 | 31.2989 | 36880 | 3499
27 |  | BALYA | 71 | 5 | 71 | 0 | 0 | 71 | 100 | 71 | 100 | 7643 | 1 | tarama ve onaylama bitmiş.
28 |  | BANDIRMA | 1086 | 22 | 1086 | 0 | 0 | 1086 | 100 | 1086 | 100 | 121479 | 9052
29 |  | BİGADİÇ | 288 | 10 | 288 | 0 | 0 | 288 | 100 | 288 | 100 | 33506 | 6
30 |  | BURHANİYE | 629 | 17 | 629 | 0 | 0 | 629 | 100 | 629 | 100 | 70580 | 173
31 |  | DURSUNBEY | 238 | 8 | 220 | 18 | 2.25 | 238 | 100 | 238 | 100 | 15230 | 0
32 |  | EDREMİT | 1935 | 26 | 1839 | 0 | 0 | 1839 | 95.0388 | 1120 | 57.8811 | 94327 | 20446
33 |  | ERDEK | 736 | 11 | 736 | 0 | 0 | 736 | 100 | 736 | 100 | 66418 | 1929
34 |  | GÖMEÇ | 176 | 8 | 176 | 0 | 0 | 176 | 100 | 176 | 100 | 18068 | 90
35 |  | GÖNEN | 538 | 15 | 538 | 0 | 0 | 538 | 100 | 538 | 100 | 72568 | 0
36 |  | HAVRAN | 225 | 7 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100 | 225 | 100 | 18977 | 0
37 |  | İVRİNDİ | 123 | 6 | 123 | 0 | 0 | 123 | 100 | 123 | 100 | 12968 | 0
38 |  | KEPSUT | 103 | 5 | 103 | 0 | 0 | 103 | 100 | 103 | 100 | 14003 | 485
39 |  | MANYAS | 346 | 9 | 346 | 0 | 0 | 346 | 100 | 346 | 100 | 33234 | 1
40 |  | MARMARA | 96 | 4 | 96 | 0 | 0 | 96 | 100 | 96 | 100 | 15004 | 0
41 |  | SAVAŞTEPE | 166 | 3 | 55 | 0 | 0 | 55 | 33.1325 | 55 | 33.1325 | 5038 | 75
42 |  | SINDIRGI | 187 | 8 | 187 | 0 | 0 | 187 | 100 | 187 | 100 | 21611 | 0
43 |  | SUSURLUK | 345 | 12 | 345 | 0 | 0 | 345 | 100 | 145 | 42.029 | 8270 | 6
44 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 1471 | 34 | 1471 | 0 | 0 | 1471 | 100 | 1471 | 100 | 117075 | 913
45 |  | AYVACIK | 476 | 16 | 476 | 0 | 0 | 476 | 100 | 476 | 100 | 42807 | 1
46 |  | BAYRAMİÇ | 302 | 7 | 209 | 37 | 5.2857 | 246 | 81.457 | 209 | 69.2053 | 7711 | 14013
47 |  | BİGA | 772 | 21 | 772 | 0 | 0 | 772 | 100 | 500 | 64.7668 | 45821 | 10865
48 |  | BOZCAADA | 48 | 3 | 6 | 29 | 9.6667 | 35 | 72.9167 | 35 | 72.9167 | 460 | 2939
49 |  | ÇAN | 392 | 9 | 392 | 0 | 0 | 392 | 100 | 392 | 100 | 27647 | 2
50 |  | ECEABAT | 142 | 7 | 142 | 0 | 0 | 142 | 100 | 75 | 52.8169 | 7429 | 115
51 |  | EZİNE | 327 | 10 | 327 | 0 | 0 | 327 | 100 | 20 | 6.1162 | 2270 | 73
52 |  | GELİBOLU | 709 | 16 | 709 | 0 | 0 | 709 | 100 | 709 | 100 | 75874 | 4
53 |  | GÖKÇEADA | 61 | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 49.1803 | 30 | 49.1803 | 599 | 4146
54 |  | LAPSEKİ | 578 | 12 | 280 | 30 | 2.5 | 310 | 53.6332 | 310 | 53.6332 | 47514 | 1
55 |  | YENİCE | 267 | 6 | 82 | 185 | 30.8333 | 267 | 100 | 70 | 26.2172 | 7770 | 816
TOPLAM |  |  | 35379 | 819 | 34000 | 391 | #REF! | 34391 | 97.2074 | 29722 | 84.0103 | 2797206 | 195740
Veysi YARĞIN
Arşiv Hizmetleri
Şube Müdürlüğü

## 4-MİMARİ PROJE TARAMA
BURSA TAPU VE KADASTRO IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ MİMARİ PROJE TARAMA-AKTARMA VE ONAY İŞLEMLERİ TAKİP RAPORU (30 Eylül 2020 itibariyle)
AYIKLAMA
SIRA NO | İL | TAPU MÜDÜRLÜK | PROJE TARAMA (Müd.bildirimi) |  |  |  |  | PROJE TAKBİSE AKTARMA |  | ONAYLAMA FAALİYETİ(Takbis) |  |  | AÇIKLAMA |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  |  | TOPLAM TARANACAK MİMARİ PROJE SAYISI | GEÇEN AYLAR TARANAN PROJE SAYISI | BU AY TARANAN PROJE SAYISI 1-30 Eylül 2020 | TOPLAM TARAMASI YAPILAN MİMARİ PROJE SAYISI | PROJE TARAMA YÜZDESİ % | TOPLAM TAKBİS'E AKTARILAN PROJE SAYISI | TAKBİS'E AKTARILAN PROJE YÜZDESİ % | ONAYLANAN PROJE SAYISI | ONAYLANMAYAN PROJE SAYISI | ONAYLANAN TOPLAM PROJE YÜZDESİ % |  | % | 20 | 60 | 100
1 | BURSA | OSMANGAZİ | 16700 | 16700 |  | 16700 | 100 | 14945 | 89.491 | 14902 | 43 | 89.2335 |  | toplam yevmiye : 11.843.150 | 2368630 | 4737260 | 4737260
2 |  | NİLÜFER | 14218 | 14214 | 4 | 14218 | 100 | 14218 | 100 | 14199 | 19 | 99.8664 | projeler belediyeye teslim edilmiştir.12.06.2020
3 |  | YILDIRIM | 12012 | 11700 | 312 | 12012 | 100 | 12012 | 100 | 11987 | 25 | 99.7919 |  |  | ENTEGRASYON
4 |  | BÜYÜKORHAN | 11 | 11 |  | 11 | 100 | 11 | 100 | 11 | 0 | 100 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
5 |  | GEMLİK | 4835 | 4835 |  | 4835 | 100 | 3917 | 81.0134 | 3910 | 7 | 80.8687 |  | % | 25 | 50 | 75 | 100
6 |  | GÜRSU | 4125 | 4125 |  | 4125 | 100 | 4125 | 100 | 4125 | 0 | 100 | projeler belediyeye teslim edilmiştir. | toplam parsel: 5.452.980 | 1363245 | 1363245 | 1363245 | 1363245
7 |  | HARMANCIK | 26 | 26 |  | 26 | 100 | 26 | 100 | 26 | 0 | 100 | projeler belediyeye teslim edilmiştir.
8 |  | İNEGÖL | 10896 | 10896 | 0 | 10896 | 100 | 9625 | 88.3352 | 6620 | 3005 | 60.7562 |  |  | RESMİ SENET
9 |  | İZNİK | 1059 | 1059 |  | 1059 | 100 | 1059 | 100 | 1059 | 0 | 100 | Belediyeye teslim edildi. |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
10 |  | KARACABEY | 3039 | 3039 |  | 3039 | 100 | 3039 | 100 | 3039 | 0 | 100 |  | % | 50 | 100
11 |  | KELES | 17 | 17 |  | 17 | 100 | 17 | 100 | 17 | 0 | 100 |  | toplam sayfa: 4.080.300 | 2040150 | 2040150
12 |  | KESTEL | 1645 | 1644 | 1 | 1645 | 100 | 1645 | 100 | 1645 | 0 | 100
13 |  | MUDANYA | 5009 | 4669 | 340 | 5009 | 100 | 5009 | 100 | 5007 | 2 | 99.9601 | Belediyeye teslim edildi. |  | MİMARİ PROJE
14 |  | M.KEMALPAŞA | 3130 | 2820 | 310 | 3130 | 100 | 3130 | 100 | 3128 | 2 | 99.9361 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
15 |  | ORHANELİ | 102 | 102 |  | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 0 | 100 |  | % | 50 | 100
16 |  | ORHANGAZİ | 2010 | 2010 |  | 2010 | 100 | 2010 | 100 | 2010 | 0 | 100 | projeler belediyeye teslim edilmiştir. | ortalama metre: 2.079.460 | 1039730 | 1039730
17 |  | YENİŞEHİR | 1051 | 1051 |  | 1051 | 100 | 1051 | 100 | 1051 | 0 | 100
18 | YALOVA | YALOVA | 4427 | 4427 |  | 4427 | 100 | 4427 | 100 | 4427 | 0 | 100 |  |  | İŞLEM BELGESİ TARAMA
19 |  | ALTINOVA | 684 | 684 |  | 684 | 100 | 684 | 100 | 684 | 0 | 100 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
20 |  | ARMUTLU | 584 | 580 | 4 | 584 | 100 | 584 | 100 | 584 | 0 | 100 |  | % | 20 | 60 | 100
21 |  | ÇINARCIK | 2268 | 2268 |  | 2268 | 100 | 2268 | 100 | 2266 | 2 | 99.9118 | 2353 proje verilmiş. | ortalama sayfa: 152.056.891 | 50685630 | 50685630 | 50685630
22 |  | ÇİFTLİKKÖY | 1898 | 1895 | 3 | 1898 | 100 | 1898 | 100 | 1898 | 0 | 100 | Belediyeye teslim edildi.17.08.2020
23 |  | TERMAL | 179 | 179 |  | 179 | 100 | 179 | 100 | 179 | 0 | 100
24 | BALIKESİR | KARESİ | 6117 | 6117 |  | 6117 | 100 | 6117 | 100 | 6114 | 3 | 99.951 | 6056 mimari ve 321 adet terkin projesi karesi belediye bşk.na 10.10.2019 da teslim edilmiştir.
25 |  | ALTIEYLÜL | 4750 | 4750 |  | 4750 | 100 | 4750 | 100 | 4750 | 0 | 100 | 4650 adet proje Altıeylül belediyesine teslim edilmiştir. 02.12.2019
26 |  | AYVALIK | 5108 | 5105 | 3 | 5108 | 100 | 5108 | 100 | 5106 | 2 | 99.9608
27 |  | BALYA | 19 | 19 |  | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 0 | 100
28 |  | BANDIRMA | 6294 | 6294 |  | 6294 | 100 | 6294 | 100 | 6294 | 0 | 100
29 |  | BİGADİÇ | 465 | 465 |  | 465 | 100 | 465 | 100 | 465 | 0 | 100
30 |  | BURHANİYE | 3227 | 3214 | 13 | 3227 | 100 | 3227 | 100 | 3217 | 10 | 99.6901
31 |  | DURSUNBEY | 184 | 184 |  | 184 | 100 | 184 | 100 | 184 | 0 | 100
32 |  | EDREMİT | 15100 | 8900 | 3 | 8903 | 58.9603 | 4826 | 31.9603 | 4795 | 31 | 31.755
33 |  | ERDEK | 1903 | 1903 |  | 1903 | 100 | 1777 | 93.3789 | 1777 | 0 | 93.3789
34 |  | GÖMEÇ | 666 | 666 |  | 666 | 100 | 666 | 100 | 666 | 0 | 100 | Mimari projeler belediyeye devredildi. 08.09.2020
35 |  | GÖNEN | 2058 | 2058 |  | 2058 | 100 | 2058 | 100 | 2058 | 0 | 100
36 |  | HAVRAN | 178 | 178 |  | 178 | 100 | 178 | 100 | 178 | 0 | 100
37 |  | İVRİNDİ | 77 | 77 |  | 77 | 100 | 77 | 100 | 77 | 0 | 100
38 |  | KEPSUT | 66 | 66 |  | 66 | 100 | 66 | 100 | 66 | 0 | 100
39 |  | MANYAS | 171 | 171 |  | 171 | 100 | 171 | 100 | 171 | 0 | 100
40 |  | MARMARA | 738 | 738 |  | 738 | 100 | 738 | 100 | 738 | 0 | 100
41 |  | SAVAŞTEPE | 132 | 132 |  | 132 | 100 | 132 | 100 | 132 | 0 | 100
42 |  | SINDIRGI | 327 | 327 |  | 327 | 100 | 327 | 100 | 327 | 0 | 100
43 |  | SUSURLUK | 986 | 986 |  | 986 | 100 | 986 | 100 | 985 | 1 | 99.8986 | 965 mimari proje Sususrluk belediye bşk.na 14.10.2019 da teslim edilmiştir.
44 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 8104 | 8104 |  | 8104 | 100 | 8104 | 100 | 8104 | 0 | 100 | 8104. mimari proje Çanakkale belediye bşk.na 09.12.2019 da teslim edilmiştir.
45 |  | AYVACIK | 1707 | 1707 |  | 1707 | 100 | 1707 | 100 | 1707 | 0 | 100
46 |  | BAYRAMİÇ | 361 | 361 |  | 361 | 100 | 196 | 54.2936 | 176 | 20 | 48.7535
47 |  | BİGA | 2999 | 2997 | 2 | 2999 | 100 | 2999 | 100 | 2998 | 1 | 99.9667
48 |  | BOZCAADA | 90 | 90 |  | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 0 | 100
49 |  | ÇAN | 1331 | 1329 | 2 | 1331 | 100 | 1331 | 100 | 1331 | 0 | 100
50 |  | ECEABAT | 337 | 337 |  | 337 | 100 | 337 | 100 | 337 | 0 | 100
51 |  | EZİNE | 155 | 151 | 4 | 155 | 100 | 155 | 100 | 153 | 2 | 98.7097
52 |  | GELİBOLU | 2303 | 2303 |  | 2303 | 100 | 2292 | 99.5224 | 2279 | 13 | 98.9579
53 |  | GÖKÇEADA | 432 | 426 | 6 | 432 | 100 | 432 | 100 | 424 | 8 | 98.1481
54 |  | LAPSEKİ | 852 | 851 | 1 | 852 | 100 | 852 | 100 | 852 | 0 | 100
55 |  | YENİCE | 183 | 183 |  | 183 | 100 | 183 | 100 | 183 | 0 | 100
TOPLAM |  |  | 157345 | 150140 | 1008 | 151148 | 96.0615 | 142825 | 90.7719 | 139629 | 3196 | 88.7407
Veysi YARĞIN
Arşiv Hizmetleri
Şube Müdürü

## 5-ENTEGRASYON
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ KÜTÜK-TAKBİS KARŞILAŞTIRMASI (ENTEGRASYON) TAKİP RAPORU (30 Eylül 2020 İtibariyle)
SIRA NO | İL | MÜDÜRLÜK ADI |  |  | KÜTÜK VE TAKBİS KARŞILAŞTIRMALARI FAALİYETİ | [5 empty] | 2020 YILI EYLÜL SONU İTİBARİYLE GELİNEN SEVİYENİN, GENEL MÜDÜRLÜK HEDEFİNE ORANI (YÜZDE % ) | AÇIKLAMA | ENTEGRASYON
|  |  | MEVCUT PERSONEL SAYISI | ÇALIŞMA DEVAM EDEN MÜDÜRLÜKLER MEVCUT PERSONEL SAYISI | TOPLAM AKTİF PARSEL SAYISI | GEÇEN AYLAR YAPILAN AKTİF PARSEL SAYISI TOPLAM | BU AY YAPILAN AKTİF PARSEL SAYISI 1-30 Eylül 2020 | BU AY KİŞİ BAŞINA DÜŞEN PARSEL SAYISI 1-31 Aralık 2019 | TOPLAM YAPILAN AKTİF PARSEL SAYISI | YAPILAN PARSEL SAYISI ORANI (YÜZDE %) |  |  | Yapılan Ay sonu genel toplamı | Yapılmayan Ay sonu genel toplamı | TÜM PARSEL TOPLAMI | Bu ay Yapılan M-G | 30 EYLÜL 2020 GENEL MÜDÜRLÜK HEDEFİ |  | AYIKLAMA
1 | BURSA | OSMANGAZİ | 59 | 59 | 337065 | 306397 | 5733 | 97.1695 | 312130 | 92.6023 | 100 |  | 30 HAZİRAN HEDEF: % 40 | 119352 | 119352 | #VALUE! | 50 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
2 |  | NİLÜFER | 50 | 50 | 293420 | 237843 | 3921 | 78.42 | 241764 | 82.3952 | 100 |  | 226145 | 62957 | 289102 | -11698 |  | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 20 | 60 | 100
3 |  | YILDIRIM | 38 | 38 | 157765 | 157673 | 92 | 2.4211 | 157765 | 100 | 100 |  | 155698 | 1504 | 157202 | -1975 |  | toplam yevmiye : 11.843.150 | 2368630 | 4737260 | 4737260
4 |  | BÜYÜKORHAN | 3 | 3 | 53991 | 53984 | 7 | 2.3333 | 53991 | 100 | 100 |  | 53063 | 830 | 53893 | -921
5 |  | GEMLİK | 22 | 22 | 124845 | 124835 | 10 | 0.45455 | 124845 | 100 | 100 |  | 124367 | 0 | 124367 | -468 |  |  | ENTEGRASYON
6 |  | GÜRSU | 13 | 13 | 36931 | 36852 | 79 | 6.0769 | 36931 | 100 | 100 |  | 35904 | 0 | 35904 | -948 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
7 |  | HARMANCIK | 3 | 3 | 37325 | 37322 | 3 | 1 | 37325 | 100 | 100 |  | 36659 | 0 | 36659 | -663 |  | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 25 | 50 | 75 | 100
8 |  | İNEGÖL | 30 | 30 | 234665 | 234562 | 103 | 3.4333 | 234665 | 100 | 100 |  | 231919 | 362 | 232281 | -2643 |  | toplam parsel: 5.452.980 | 1363245 | 1363245 | 1363245 | 1363245
9 |  | İZNİK | 12 | 12 | 82475 | 73594 | 2471 | 205.9167 | 76065 | 92.2279 | 100 |  | 63385 | 18602 | 81987 | -10209
10 |  | KARACABEY | 21 | 21 | 131032 | 130790 | 242 | 11.5238 | 131032 | 100 | 100 |  | 130581 | 744 | 131325 | -209 |  |  | RESMİ SENET
11 |  | KELES | 5 | 5 | 82386 | 81440 | 5 | 1 | 81445 | 98.8578 | 100 |  | 81376 | 955 | 82331 | -64 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
12 |  | KESTEL | 14 | 14 | 64444 | 64365 | 79 | 5.6429 | 64444 | 100 | 100 |  | 62099 | 0 | 62099 | -2266 |  | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 50 | 100
13 |  | MUDANYA | 24 | 24 | 123592 | 119754 | 71 | 2.9583 | 119825 | 96.9521 | 100 |  | 118409 | 3827 | 122236 | -1345 |  | toplam sayfa: 4.080.300 | 2040150 | 2040150
14 |  | MUSTAFAKEMALPAŞA | 19 | 19 | 156665 | 156593 | 72 | 3.7895 | 156665 | 100 | 100 |  | 155669 | 0 | 155669 | -924
15 |  | ORHANELİ | 5 | 5 | 82653 | 82640 | 13 | 2.6 | 82653 | 100 | 100 |  | 77070 | 3983 | 81053 | -5570 |  |  | MİMARİ PROJE
16 |  | ORHANGAZİ | 17 | 17 | 84950 | 84898 | 52 | 3.0588 | 84950 | 100 | 100 |  | 83377 | 0 | 83377 | -1521 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
17 |  | YENİŞEHİR | 16 | 16 | 114016 | 106816 | 139 | 8.6875 | 106955 | 93.807 | 100 |  | 110357 | 6618 | 116975 | 3541 |  | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 50 | 100
18 | YALOVA | YALOVA | 27 | 27 | 86119 | 86059 | 60 | 2.2222 | 86119 | 100 | 100 |  | 85346 | 0 | 85346 | -713 |  | ortalama metre: 2.079.460 | 1039730 | 1039730
19 |  | ALTINOVA | 8 | 8 | 30898 | 30872 | 26 | 3.25 | 30898 | 100 | 100 |  | 30767 | 0 | 30767 | -105
20 |  | ARMUTLU | 8 | 8 | 29351 | 29012 | 339 | 42.375 | 29351 | 100 | 100 |  | 27901 | 0 | 27901 | -1111 |  |  | İŞLEM BELGESİ TARAMA
21 |  | ÇINARCIK | 13 | 13 | 60174 | 57654 | 2520 | 193.8462 | 60174 | 100 | 100 |  | 54013 | 4144 | 58157 | -3641 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
22 |  | ÇİFTLİKKÖY | 12 | 12 | 44397 | 44341 | 56 | 4.6667 | 44397 | 100 | 100 |  | 42091 | 1886 | 43977 | -2250 |  | GENEL MÜD.HEDEFİ % | 20 | 60 | 100
23 |  | TERMAL | 4 | 4 | 9775 | 9774 | 1 | 0.25 | 9775 | 100 | 100 |  | 9469 | 0 | 9469 | -305 |  | ortalama sayfa: 152.056.891 | 50685630 | 50685630 | 50685630
24 | BALIKESİR | KARESİ | 26 | 0 | 168570 | 146508 | 0 | 0 | 146508 | 86.9123 | 100 |  | 166303 | 439 | 166742 | 19795
25 |  | ALTIEYLÜL | 30 | 30 | 189568 | 189384 | 184 | 6.1333 | 189568 | 100 | 100 |  | 187069 | 0 | 187069 | -2315
26 |  | AYVALIK | 19 | 19 | 103650 | 102590 | 214 | 11.2632 | 102804 | 99.1838 | 100 |  | 73550 | 29556 | 103106 | -29040
27 |  | BALYA | 5 | 5 | 66051 | 66008 | 43 | 8.6 | 66051 | 100 | 100 |  | 65906 | 0 | 65906 | -102
28 |  | BANDIRMA | 22 | 22 | 146809 | 146661 | 148 | 6.7273 | 146809 | 100 | 100 |  | 146082 | 0 | 146082 | -579
29 |  | BİGADİÇ | 10 | 10 | 161949 | 161944 | 5 | 0.5 | 161949 | 100 | 100 |  | 161737 | 0 | 161737 | -207
30 |  | BURHANİYE | 17 | 17 | 93071 | 93070 | 1 | 0.058824 | 93071 | 100 | 100 |  | 92617 | 0 | 92617 | -453
31 |  | DURSUNBEY | 8 | 8 | 185170 | 185155 | 15 | 1.875 | 185170 | 100 | 100 |  | 183399 | 0 | 183399 | -1756
32 |  | EDREMİT | 26 | 26 | 186214 | 185094 | 190 | 7.3077 | 185284 | 99.5006 | 100 |  | 165032 | 19077 | 184109 | -20062
33 |  | ERDEK | 11 | 11 | 64519 | 64488 | 31 | 2.8182 | 64519 | 100 | 100 |  | 64011 | 0 | 64011 | -477
34 |  | GÖMEÇ | 8 | 8 | 38000 | 37956 | 44 | 5.5 | 38000 | 100 | 100 |  | 36596 | 1062 | 37658 | -1360
35 |  | GÖNEN | 15 | 15 | 120141 | 120133 | 8 | 0.53333 | 120141 | 100 | 100 |  | 119904 | 0 | 119904 | -229
36 |  | HAVRAN | 7 | 7 | 57214 | 57203 | 11 | 1.5714 | 57214 | 100 | 100 |  | 57521 | 0 | 57521 | 318
37 |  | İVRİNDİ | 6 | 6 | 95815 | 95663 | 152 | 25.3333 | 95815 | 100 | 100 |  | 93306 | 0 | 93306 | -2357
38 |  | KEPSUT | 5 | 5 | 90439 | 81547 | 5970 | 1194 | 87517 | 96.7691 | 100 |  | 66964 | 15695 | 82659 | -14583
39 |  | MANYAS | 9 | 0 | 52707 | 50121 | 0 | 0 | 50121 | 95.0936 | 100 |  | 53064 | 1098 | 54162 | 2943
40 |  | MARMARA | 4 | 4 | 22846 | 21654 | 35 | 8.75 | 21689 | 94.9357 | 100 |  | 15091 | 7539 | 22630 | -6563
41 |  | SAVAŞTEPE | 3 | 3 | 43861 | 27033 | 60 | 20 | 27093 | 61.7701 | 100 |  | 20466 | 23367 | 43833 | -6567
42 |  | SINDIRGI | 8 | 8 | 161211 | 159321 | 14 | 1.75 | 159335 | 98.8363 | 100 |  | 155586 | 0 | 155586 | -3735
43 |  | SUSURLUK | 12 | 12 | 69387 | 69373 | 14 | 1.1667 | 69387 | 100 | 100 |  | 69230 | 0 | 69230 | -143
44 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 34 | 34 | 148529 | 148431 | 98 | 2.8824 | 148529 | 100 | 100 |  | 147145 | 0 | 147145 | -1286
45 |  | AYVACIK | 16 | 16 | 98668 | 98652 | 16 | 1 | 98668 | 100 | 100 |  | 95935 | 0 | 95935 | -2717
46 |  | BAYRAMİÇ | 7 | 7 | 87007 | 86997 | 10 | 1.4286 | 87007 | 100 | 100 |  | 86631 | 0 | 86631 | -366
47 |  | BİGA | 21 | 0 | 193493 | 186974 | 0 | 0 | 186974 | 96.6309 | 100 |  | 187250 | 5121 | 192371 | 276
48 |  | BOZCAADA | 3 | 3 | 9848 | 9670 | 1 | 0.33333 | 9671 | 98.2027 | 100 |  | 9649 | 189 | 9838 | -21
49 |  | ÇAN | 9 | 9 | 80418 | 80414 | 4 | 0.44444 | 80418 | 100 | 100 |  | 79894 | 0 | 79894 | -520
50 |  | ECEABAT | 7 | 7 | 27854 | 27851 | 3 | 0.42857 | 27854 | 100 | 100 |  | 27485 | 0 | 27485 | -366
51 |  | EZİNE | 10 | 10 | 67358 | 67351 | 7 | 0.7 | 67358 | 100 | 100 |  | 41027 | 25189 | 66216 | -26324
52 |  | GELİBOLU | 16 | 16 | 103329 | 103269 | 60 | 3.75 | 103329 | 100 | 100 |  | 100003 | 2745 | 102748 | -3266
53 |  | GÖKÇEADA | 4 | 4 | 26006 | 25995 | 11 | 2.75 | 26006 | 100 | 100 |  | 25878 | 0 | 25878 | -117
54 |  | LAPSEKİ | 12 | 12 | 76380 | 76337 | 43 | 3.5833 | 76380 | 100 | 100 |  | 76042 | 0 | 76042 | -295
55 |  | YENİCE | 6 | 6 | 89309 | 83478 | 51 | 8.5 | 83529 | 93.5281 | 100 |  | 83387 | 5701 | 89088 | -91
TOPLAM |  |  | 819 | 763 | 5584325 | 5404395 | 23537 | 30.848 | 5427932 | 97.1994 |  |  | 4949425 | 362542 | 5311967 | #VALUE!
Veysi YARĞIN
Arşiv Hizmetleri
Şube Müdürü