## Tümü
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI
Standart ve Eylem Kod No | Standart ve Öngörülen Eylemler | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Başlama Tarihi | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 1.2/1 | Eylem Planının Birim Yöneticilerince tüm personele duyurulması | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | X | İç Yazı | 2017-12-01 | 2018-01-31
KOS 2.6/2 | Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda Hassas görevlerin tespit edilmesi | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | SGDB | Hassas Görev Listesi (Risk Kayıt Formu) | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Risklerin belirlenmesi aşamasında formlara işlenecek
BİS 13.1/1 | Yatay ve dikey iç iletişimi arttırmak için Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerince en az 6 ayda bir kez genel değerlendirme toplantısı yapılması(toplantı gündemi ve alınan kararların raporlanması) | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | X | Toplantı tutanağı ve katılım listesi | 01.01.2018 01.07.2018 01.01.2019 01.07.2017 | 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2019
BİS 14.4/1 | Birim Raporları listesinin hazırlanması, personele duyurulması ve Birimin internet sayfasına eklenmesi | Bölge Müdürlükleri | SGDB | Liste | 2018-07-01 | 2018-12-01
KOS 1.1/2 | Üst yöneticinin iç kontrol standartlarına uyum eylem planının uygulanması süreci için, iç kontrol sistemi ile ilgili beklentilerine yönelik bir talimatının her yılın başında birimlere duyurulması | SGDB | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | Talimat Yazısı | 01.01.2018 01.01.2019 | 31.01.2018 31.01.2019
KOS 1.3/1 | TKGM Merkez ve Taşra Birimlerinde belirlenecek personele etik eğitimlerinin verilmesi | İKDB | Etik Komisyonu ve Bölge Müdürlükleri | Etik Eğitimi Katılımcı Listesi | Ocak 2018 Ocak 2019 | Aralık 2018 Aralık 2019 | TKGM Personeli Etik Davranış İlkeleri 33. maddesi
RDS 6.1/1 | Risk yönetimi faaliyetleri için Risk Strateji Belgesinin hazırlanması | SGDB | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | Risk Strateji Belgesi | 2018-01-01 | 2018-05-01 | X
RDS 6.1/2 | Risk Strateji Belgesi çerçevesinde amaç, hedef ve görevlere ilişkin risklerin belirlenmesi | SGDB | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | Risk Kayıt Formları | 2018-01-01 | 2018-12-01 | X
RDS 6.2/1 | Belirlenen risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin Risk Strateji Belgesine göre analiz edilmesi | SGDB | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | Risk Kayıt Formları | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Her yıl düzenli olarak yapılacaktır.
RDS 6.3/1 | Risk Strateji Belgesi çerçevesinde eylemlerin belirlenmesi | SGDB | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | Risk Eylem Planı | 2018-01-01 | 2018-12-01
KFS 7.1/1 | Risk Strateji Belgesi çerçevesinde risklere karşı kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi | SGDB | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | Risk Eylem Planı | 2018-01-01 | 2018-12-01
KFS 7.4/1 | Kontrol faaliyetlerinin maliyet ve getirdiği fayda açısından Kurumsal Risk Strateji Belgesine göre değerlendirilmesi | SGDB | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | Risk Strateji Belgesi | 2018-01-01 | 2018-12-01

## TAKİP (hidden)
Standart ve Eylem Kod No | Standart ve Öngörülen Eylemler | Sorumlu Birim | Çıktı/ Sonuç | BİTİŞ DÖNEMİ
|  |  |  | 2016 TEMMUZ | 2017 OCAK | 2017 TEMMUZ | 2018 OCAK | 2018 TEMMUZ
KOS 1.1/1 | Harcama yetkililerinin (İzleme ve Yönlendirme Kurulunun) katıldığı bir toplantıda Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının paylaşılması ve onaylanması | SGDB | Eylem planı | *
KOS 1.1/2 | İç kontrol çalışma grubunun sürekliliğinin sağlanması ve 6 aylık periyotlarda değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | SGDB | Toplantı tutanakları |  | * | * | * | *
KOS 1.1/3 | İç Kontrol broşürü hazırlanarak pano ve internet sitesi gibi yerlerde duyurulması | SGDB | İç kontrol broşürü | *
KOS 1.1/4 | Kalite Sistemi için yapılan eğitimlerde İç kontrol sistemi ile ilgili eğitime yer verilmesi | SGDB | İç kontrol eğitimi | * |  | *
KOS 1.1/5 | İç Kontrol Sistemi eğitimleri için Çalışma Grubuna Eğiticilerin Eğitimi verilmesi | SGDB | Katılımcı Listesi | *
KOS 1.1/6 | Tüm Daire Başkanlıklarınca Personeline İç Kontrol Sistemi Hakkında Eğitimler verilmesi | Tüm Birimler | Katılımcı Listesi | * |  | *
KOS 1.2/1 | Eylem Planının Birim Yöneticilerince tüm personele duyurulması | Tüm Birimler | İç Yazı | *
KOS 1.2/2 | İç kontrol afiş/broşürü | SGDB | İç kontrol afiş/broşürü | *
KOS 1.3/1 | Yılda bir defa veya ihtiyaç doğrultusunda orta kademe yöneticilere etik kuralların önemi hakkında etik farkındalık eğitimi vermek ve/veya toplantılarda gündeme getirmek suretiyle simetrik enformansyonda bulunmak. | Etik Komisyonu | Toplantı tutanakları Katılımcı Listesi |  | * |  | *
KOS 1.3/2 | TKGM web sitesinde bulunan Etik Komisyonu bölümünde yayınladığımız TKGM Personeli Etik Davranış İlkeleri Afişinin güncellenmesi | Etik Komisyonu | Web Duyurusu |  | *
KOS 1.3/3 | Genel Müdürlüğün Merkez Birimlerini kapsayacak şekilde etik eğitimlerin verilmesi | Etik Komisyonu | Etik Eğitimi Katılımcı Listesi |  |  |  | *
KOS 1.3/4 | Türkiye'de Kamu sektöründe Etiğin güçlendirilmesi projesi kapsamında belirlenen TKGM Etik Denetim Araç Setinin Kurumumuza entegrasyonunun sağlanması | Etik Komisyonu | Toplantı Katılımcı Listesi |  |  |  | *
KOS 1.3/5 | Etik davranışlarıyla dikkat çeken personelin, kurum üst düzey yöneticisi tarafından ödüllendirilmesi (üstün etik davranış belgesi gibi) ve web sayfasında duyurulması | Etik Komisyonu | Web Duyurusu |  | * |  | *
KOS 2.1/1 | Kurumda domaine bağlı tüm bilgisayarlardan Personele Kurumun Misyon ve Vizyonunun duyurulması | SGDB | Duyuru | * | * | * | *
KOS 2.1/2 | Daire Başkanlıklarının kendi misyonlarını belirlemesi (güncellemesi) ve personelin görebileceği panolarda (ve internet sayfalarında) duyurulması | Tüm Birimler | Duyuru |  | * |  | *
KOS 2.6/1 | Hassas göerev hakkında bilgi notu ve gerekli formların hazırlanması | SGDB | Bilgi Notu Form |  | *
KOS 2.6/2 | Hassas görevlerin ve alınacak önlemlerin tespit edilmesi | Tüm Birimler | Hassas Görev Formu |  |  | *
KOS 3.4/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Bireysel performans sistemi |  |  |  | *
KOS 3.6/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Bireysel performans sistemi |  |  |  | *
KOS 3.7/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Bireysel performans sistemi |  |  |  | *
KOS 3.8/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Bireysel performans sistemi |  |  |  | *
KOS 4.2/1 | Yetki devri formunun oluşturulması ve tüm birimlere duyurulması | SGDB | Yetki Devri Formu | *
KOS 4.5/1 | Yetki devri formunun oluşturulması ve tüm birimlerle paylaşılması | SGDB | Yetki Devri Formu | *
RDS 6.1/1 | Risk yönetimi faaliyetleri için Risk Strateji Belgesinin hazırlanması | SGDB | Risk Strateji Belgesi |  | *
RDS 6.1/2 | Risk Strateji Belgesi çerçevesinde amaç ve hedeflere ilişkin risklerin belirlenmesi | SGDB | Risk Kayıt Formları |  | *
RDS 6.2/1 | Risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin Risk Strateji Belgesine göre analiz edilmesi | SGDB | Risk Değerlendirme Raporu |  |  |  | *
RDS 6.3/1 | Risk yönetimi faaliyetleri için Risk Strateji Belgesi çerçevesinde eylemlerin belirlenmesi | SGDB | Risk Eylem Planı |  | *
KFS 7.1/1 | Kontrol Faaliyetlerinin Risk Strateji Belgesinde belirtilen sorumluluklar çerçevesinde belirlenmesi | SGDB | Risk Strateji Belgesi |  | *
KFS 7.4/1 | Kontrol faaliyetlerinin maliyet ve getirdiği fayda açısından kurumsal Risk Strateji Belgesine göre değerlendirilmesi | SGDB | Risk Strateji Belgesi |  | *
KFS 8.3/1 | KYS yönetimi yazılımının iyileştirilmesi | SGDB | KYS yazılımı |  | *
KFS 12.1/1 | Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik düzenli çalışan eğitimleri yürütülmesi | BTDB | Katılımcı Listesi |  | * |  | *
KFS 12.1/2 | Kurumda kullanılan bilgi sistemlerinin güvenilir ve sürdürebilirliğine ilişkin periyodik kontroller (stress ve sürdürülebilirlik testleri vb.) belirlenmesi ve yürütülmesi | BTDB | Rapor |  | * |  | *
KFS 12.1/3 | Bilgi güvenliğine ilişkin risk analizlerinin yapılması, risklerin işlenmesi, iyileştirme çalışmaları ve işletilmesi | BTDB | Risk analizleri, Kontrol raporları |  | * |  | *
KFS 12.1/4 | Bilgi güvenliği sisteminin etkinliğinin, ihtiyaç - sorun ortaya çıktıkça ölçülüp iyileştirilmesi yerine, periyodik olarak ölçülmesi ve iyileştirmesine yönelik çalışmaların yapılması | BTDB | Periyodik bilgi güvenliği ölçümleri raporu |  | * |  | *
BİS 13.1/1 | Yatay ve dikey iç iletişimi arttırmak için tüm Daire Başkanlıklarınca en az 6 ayda bir kez genel değerlendirme toplantısı yapılması(toplantı gündemi ve alınan kararların raporlanması) | Tüm birimler | Toplantı tutanağı ve katılım listesi | * | * | * | *
BİS 13.1/2 | Yılda bir kez Üst yönetim, Orta kademe yöneticileri ve Kariyer uzmanlarının katılacağı bir çalıştay toplantısının yapılması | DHDB (Halkla ilişkiler) | Bilgilendirme toplantıları |  | * |  | *
BİS 13.5/1 | Var olan Yönetim Bilgi Sisteminin istenilen düzeye getirilmesi için yazılım çalışmalarının yapılması. | BTDB | Sistem Yazılımı |  | *
BİS 14.4/1 | Birim Raporları listesinin hazırlanması, personele duyurulması ve Birimin internet sayfasına eklenmesi | Tüm Birimler | Liste |  |  | *
İS 17.1/1 | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması | SGDB | Rapor | * |  | *
İS 17.2/1 | İç kontrol hazırlama grubunun sürekliliğinin sağlanması ve 6 aylık periyotlarda değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | SGDB | Toplantı tutanakları |  | * | * | * | *
İS 17.3/1 | İç kontrol hazırlama grubunun sürekliliğinin sağlanması ve 6 aylık periyotlarda değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | SGDB | Toplantı tutanakları |  | * | * | * | *
İS 17.4/1 | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması | SGDB | Rapor | * |  | *
İS 17.5/1 | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması | SGDB | Rapor | * |  | *
İS 17.5/2 | Eylem planının güncellenmesi sonrasında duyurulması | SGDB | Duyuru | *