## Tümü
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI
Standart ve Eylem Kod No | Standart ve Öngörülen Eylemler | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı /Sonuç | Başlama Tarihi | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 1.2/1 | Eylem Planının Birim Yöneticilerince tüm personele duyurulması | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | X | İç Yazı | 2020-01-01 | 2020-02-01
KOS 2.4/1 | Birimlerin TKGM web sayfasındaki teşkilat şemalarını Kalite Yönetim Sistemi FR425 formuna uygun olarak güncellemesi | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | X | Organizasyon Şeması | 2020-01-01 | 2020-06-30
KOS 2.6/1 | Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda Hassas görevlerin tespit edilmesi ve personele duyurulması | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | SGDB | Hassas Görev Listesi | Ocak 2020 | Aralık 2020
RDS 6.1/1 | Risk Strateji Belgesi çerçevesinde görevlere ilişkin risklerin belirlenmesi | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | SGDB | Risk Oylama Formları, Risk Kayıt Formları, Konsolide Risk Raporları | 2020-01-01 | 2020-06-30
RDS 6.2/1 | Risk Strateji Belgesi çerçevesinde görevlere ilişkin belirlenen risklerin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | SGDB | Risk Oylama Formları, Risk Kayıt Formları, Konsolide Risk Raporları | 01.01.2020 01.01.2021 | 30.06.2020 30.06.2021
KFS 7.1/1 | Risk Strateji Belgesi çerçevesinde görev risklerine ilişkin kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri |  | Risk Kayıt Formları | 2020-01-01 | 2020-06-30
BİS 13.1/1 | Birimlerin TKGM web sayfasına iletişim bilgilerinin eklenmesi (var olanların ise güncellenmesi) | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri | BTDB | İletişim Bilgisi Listesi | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Birimlerin kendi sayfalarında menü kısmının en alt bölümüne iletişim bilgileri sekmesi eklenerek, açılan sayfaya birimin adı, servisi, personelin adı soyadı, unvanı ve IP numaralarının yazılması
BİS 13.7/1 | Yatay ve dikey iç iletişimi arttırmak için Daire Başkanlıkları, Bölge Müdürlükleri, Tapu Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlükleri tarafından en az yılda bir kez olmak üzere tüm birim personelin katılımıyla genel değerlendirme toplantılarının yapılması | Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri |  | Toplantı tutanağı ve katılım listesi | 01.01.2020 01.01.2021 | 31.12.2020 31.12.2021 | toplantı gündemi ve alınan kararların raporlanması

## TAKİP (hidden)
Standart ve Eylem Kod No | Standart ve Öngörülen Eylemler | Sorumlu Birim | Çıktı/ Sonuç | BİTİŞ DÖNEMİ
|  |  |  | 2016 TEMMUZ | 2017 OCAK | 2017 TEMMUZ | 2018 OCAK | 2018 TEMMUZ
KOS 1.1/1 | Harcama yetkililerinin (İzleme ve Yönlendirme Kurulunun) katıldığı bir toplantıda Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının paylaşılması ve onaylanması | SGDB | Eylem planı | *
KOS 1.1/2 | İç kontrol çalışma grubunun sürekliliğinin sağlanması ve 6 aylık periyotlarda değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | SGDB | Toplantı tutanakları |  | * | * | * | *
KOS 1.1/3 | İç Kontrol broşürü hazırlanarak pano ve internet sitesi gibi yerlerde duyurulması | SGDB | İç kontrol broşürü | *
KOS 1.1/4 | Kalite Sistemi için yapılan eğitimlerde İç kontrol sistemi ile ilgili eğitime yer verilmesi | SGDB | İç kontrol eğitimi | * |  | *
KOS 1.1/5 | İç Kontrol Sistemi eğitimleri için Çalışma Grubuna Eğiticilerin Eğitimi verilmesi | SGDB | Katılımcı Listesi | *
KOS 1.1/6 | Tüm Daire Başkanlıklarınca Personeline İç Kontrol Sistemi Hakkında Eğitimler verilmesi | Tüm Birimler | Katılımcı Listesi | * |  | *
KOS 1.2/1 | Eylem Planının Birim Yöneticilerince tüm personele duyurulması | Tüm Birimler | İç Yazı | *
KOS 1.2/2 | İç kontrol afiş/broşürü | SGDB | İç kontrol afiş/broşürü | *
KOS 1.3/1 | Yılda bir defa veya ihtiyaç doğrultusunda orta kademe yöneticilere etik kuralların önemi hakkında etik farkındalık eğitimi vermek ve/veya toplantılarda gündeme getirmek suretiyle simetrik enformansyonda bulunmak. | Etik Komisyonu | Toplantı tutanakları Katılımcı Listesi |  | * |  | *
KOS 1.3/2 | TKGM web sitesinde bulunan Etik Komisyonu bölümünde yayınladığımız TKGM Personeli Etik Davranış İlkeleri Afişinin güncellenmesi | Etik Komisyonu | Web Duyurusu |  | *
KOS 1.3/3 | Genel Müdürlüğün Merkez Birimlerini kapsayacak şekilde etik eğitimlerin verilmesi | Etik Komisyonu | Etik Eğitimi Katılımcı Listesi |  |  |  | *
KOS 1.3/4 | Türkiye'de Kamu sektöründe Etiğin güçlendirilmesi projesi kapsamında belirlenen TKGM Etik Denetim Araç Setinin Kurumumuza entegrasyonunun sağlanması | Etik Komisyonu | Toplantı Katılımcı Listesi |  |  |  | *
KOS 1.3/5 | Etik davranışlarıyla dikkat çeken personelin, kurum üst düzey yöneticisi tarafından ödüllendirilmesi (üstün etik davranış belgesi gibi) ve web sayfasında duyurulması | Etik Komisyonu | Web Duyurusu |  | * |  | *
KOS 2.1/1 | Kurumda domaine bağlı tüm bilgisayarlardan Personele Kurumun Misyon ve Vizyonunun duyurulması | SGDB | Duyuru | * | * | * | *
KOS 2.1/2 | Daire Başkanlıklarının kendi misyonlarını belirlemesi (güncellemesi) ve personelin görebileceği panolarda (ve internet sayfalarında) duyurulması | Tüm Birimler | Duyuru |  | * |  | *
KOS 2.6/1 | Hassas göerev hakkında bilgi notu ve gerekli formların hazırlanması | SGDB | Bilgi Notu Form |  | *
KOS 2.6/2 | Hassas görevlerin ve alınacak önlemlerin tespit edilmesi | Tüm Birimler | Hassas Görev Formu |  |  | *
KOS 3.4/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Bireysel performans sistemi |  |  |  | *
KOS 3.6/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Bireysel performans sistemi |  |  |  | *
KOS 3.7/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Bireysel performans sistemi |  |  |  | *
KOS 3.8/1 | Bireysel performans sistemine yönelik hazırlık çalışmalarının yapılması. | İKDB | Bireysel performans sistemi |  |  |  | *
KOS 4.2/1 | Yetki devri formunun oluşturulması ve tüm birimlere duyurulması | SGDB | Yetki Devri Formu | *
KOS 4.5/1 | Yetki devri formunun oluşturulması ve tüm birimlerle paylaşılması | SGDB | Yetki Devri Formu | *
RDS 6.1/1 | Risk yönetimi faaliyetleri için Risk Strateji Belgesinin hazırlanması | SGDB | Risk Strateji Belgesi |  | *
RDS 6.1/2 | Risk Strateji Belgesi çerçevesinde amaç ve hedeflere ilişkin risklerin belirlenmesi | SGDB | Risk Kayıt Formları |  | *
RDS 6.2/1 | Risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin Risk Strateji Belgesine göre analiz edilmesi | SGDB | Risk Değerlendirme Raporu |  |  |  | *
RDS 6.3/1 | Risk yönetimi faaliyetleri için Risk Strateji Belgesi çerçevesinde eylemlerin belirlenmesi | SGDB | Risk Eylem Planı |  | *
KFS 7.1/1 | Kontrol Faaliyetlerinin Risk Strateji Belgesinde belirtilen sorumluluklar çerçevesinde belirlenmesi | SGDB | Risk Strateji Belgesi |  | *
KFS 7.4/1 | Kontrol faaliyetlerinin maliyet ve getirdiği fayda açısından kurumsal Risk Strateji Belgesine göre değerlendirilmesi | SGDB | Risk Strateji Belgesi |  | *
KFS 8.3/1 | KYS yönetimi yazılımının iyileştirilmesi | SGDB | KYS yazılımı |  | *
KFS 12.1/1 | Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik düzenli çalışan eğitimleri yürütülmesi | BTDB | Katılımcı Listesi |  | * |  | *
KFS 12.1/2 | Kurumda kullanılan bilgi sistemlerinin güvenilir ve sürdürebilirliğine ilişkin periyodik kontroller (stress ve sürdürülebilirlik testleri vb.) belirlenmesi ve yürütülmesi | BTDB | Rapor |  | * |  | *
KFS 12.1/3 | Bilgi güvenliğine ilişkin risk analizlerinin yapılması, risklerin işlenmesi, iyileştirme çalışmaları ve işletilmesi | BTDB | Risk analizleri, Kontrol raporları |  | * |  | *
KFS 12.1/4 | Bilgi güvenliği sisteminin etkinliğinin, ihtiyaç - sorun ortaya çıktıkça ölçülüp iyileştirilmesi yerine, periyodik olarak ölçülmesi ve iyileştirmesine yönelik çalışmaların yapılması | BTDB | Periyodik bilgi güvenliği ölçümleri raporu |  | * |  | *
BİS 13.1/1 | Yatay ve dikey iç iletişimi arttırmak için tüm Daire Başkanlıklarınca en az 6 ayda bir kez genel değerlendirme toplantısı yapılması(toplantı gündemi ve alınan kararların raporlanması) | Tüm birimler | Toplantı tutanağı ve katılım listesi | * | * | * | *
BİS 13.1/2 | Yılda bir kez Üst yönetim, Orta kademe yöneticileri ve Kariyer uzmanlarının katılacağı bir çalıştay toplantısının yapılması | DHDB (Halkla ilişkiler) | Bilgilendirme toplantıları |  | * |  | *
BİS 13.5/1 | Var olan Yönetim Bilgi Sisteminin istenilen düzeye getirilmesi için yazılım çalışmalarının yapılması. | BTDB | Sistem Yazılımı |  | *
BİS 14.4/1 | Birim Raporları listesinin hazırlanması, personele duyurulması ve Birimin internet sayfasına eklenmesi | Tüm Birimler | Liste |  |  | *
İS 17.1/1 | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması | SGDB | Rapor | * |  | *
İS 17.2/1 | İç kontrol hazırlama grubunun sürekliliğinin sağlanması ve 6 aylık periyotlarda değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | SGDB | Toplantı tutanakları |  | * | * | * | *
İS 17.3/1 | İç kontrol hazırlama grubunun sürekliliğinin sağlanması ve 6 aylık periyotlarda değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | SGDB | Toplantı tutanakları |  | * | * | * | *
İS 17.4/1 | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması | SGDB | Rapor | * |  | *
İS 17.5/1 | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması | SGDB | Rapor | * |  | *
İS 17.5/2 | Eylem planının güncellenmesi sonrasında duyurulması | SGDB | Duyuru | *