## Slide 1
TAPU VE KADASTRO II. (İSTANBUL) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE KOORDİNATÖRLÜK OFİSİ (HENÜZ KURULMAMIŞ OLSADA)
KALİTE EYLEM PLANI
(2022-2023)

## Slide 2: KALİTE EYLEM PLANI (2022-2023)
Sıra No | Eylem Planı | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemin Tamamlanma Tarihi
KEP.1 | Kalite Koordinatörlüğü’nün kurulması, yeni organizasyon yapısının oluşturulması ve gerekli bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri | KEP.1.1 | Genel Müdürlüğümüzün kalite faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek üzere "Kalite Koordinatörlüğü"nün kurulması ve Hukuki alt yapı için Yönerge hazırlanması | Strateji Gel. Dai. Bşk. | Kalite Kurulu | Haziran 2022
 |  | KEP.1.2 | Taşra Teşkilatlarında Bölge Kalite Koordinatörlüklerinin oluşturulması | Kalite Koordinatörlüğü | Bölge Müd. | Temmuz 2022
 |  | KEP.1.3 | Koordinatör Yardımcılarının ve Birim Kalite Sorumlularının görevlendirilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Kalite Kurulu | Eylül-Ekim 2022
 |  | KEP.1.4 | ‘’Kalite Koordinatörlüğü ve Entegre Yönetim Sistemi’’ hakkında Koordinatör Yardımcılarının bilgilendirilmesi ve Kalite Eylem Planının istişare edilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Tüm Birimler | Ekim 2022
 |  | KEP.1.5 | Koordinatör Yardımcılarının ‘’Kalite Koordinatörlüğü ve Entegre Yönetim Sistemi’’ hakkında ve Kalite Eylem Planı hakkında Birim Kalite Sorumluları ile toplantı gerçekleştirmesi | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Tüm Birimler | Kasım 2022
 |  | KEP.1.6 | Kys Web sayfasının Kalite Koordinatörlüğüne uygun şekilde revize edilmesi ve tanıtımın yapılması | Kalite Koordinatörlüğü | Destek Hiz. Dairesi Başk. | Kasım 2022

## Slide 3: KALİTE EYLEM PLANI (2022-2023)
KEP.2 | 2022 Yılı İyileştirme Faliyetleri | KEP.2.1 | KYS Dokümanlarının Koordinatörlük yapılanmasına uygun olarak revize edilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Tüm Birimler | Kasım 2022
 |  | KEP.2.2 | Dokümanların revize edilmesine müteakip Bölge Kalite Koordinatörlüklerinde Birim Kalite Sorumluları için Standard şartları ve Dokümantasyon eğitimi düzenlemesi | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Personel Dai. Bşk | Ekim-Aralık 2022
 |  | KEP.2.3 | Tetkik Görevlisi personele uygulamada birliği sağlamak için tetkik eğitimi verilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Personel Dai. Bşk | Ekim-Aralık 2022
 |  | KEP.2.4 | İç ve Dış Tetkikler ile müşteri öneri, talep ve şikayetleri sonucunda başlatılan düzeltici faaliyetlerin takibi, kontrolü ve sonuçlandırılması | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Tüm Birimler | Ekim-Aralık 2022
 |  | KEP.2.5 | Fiziksel alanların kurumsal konsepte uygun hale geitirilmesi | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Tüm Birimler | Ekim-Aralık 2022
 |  | KEP.2.6 | Birim kalite sorumluları tarafından kurumun proje ve hedefleri hakkında personele sunum yapılması | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Tüm Birimler | Kasım 2022
 |  | KEP.2.7 | Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşme oranı ve değerlendirilmesi | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Tüm Birimler | Aralık 2022
 |  | KEP.2.8 | Birim Arşivlerinin Fiziki Arşiv Standartlarına uygun hale getirilmesi | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Tüm Birimler | Ekim-Aralık 2022

## Slide 4: KALİTE EYLEM PLANI (2022-2023)
KEP.3 | Ölçme, Analiz ve Değerlendirme (Anketler;Vatandaş ve çalışan memnuniyet, ALO 181 vb.) | KEP.3.1 | Bölge Müdürlüklerinde çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması | Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Bölge Müd. | Nisan 2023
 |  | KEP.3.2 | Anket Sonuçlarının Kalite Koordinatörlüğüne rapor edilmesi | Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Kalite Koordinatörlüğü | Nisan 2023
 |  | KEP.3.3 | Müşteri ve çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması | Kalite Koordinatörlüğü | Tapu Dai., Kad. Dai.,Bilgi Tek. Dai. | Nisan 2023
 |  | KEP.3.4 | Anketlerin analiz edilmesi ve raporlaştırılması | Kalite Koordinatörlüğü | Tapu Dai., Kad. Dai. | Mayıs 2023
 |  | KEP.3.5 | Anket sonuçlarının ve analizlerin Kalite Kurulu tarafından değerlendirilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Kalite Kurulu | Haziran 2023
 |  | KEP.3.6 | Anket sonuçlarının, analizlerin ve değerlendirmelerin Genel Müdüre rapor olarak sunulması | Kalite Koordinatörlüğü | Kalite Kurulu | Haziran 2023
 |  | KEP.3.7 | Anketlerin sonuçları doğrultusunda bir bildiri hazırlanması ve tüm personele tebliğ edilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Merkez Hizmet Birimleri | Temmuz 2023
 |  | KEP.3.8 | Anketler kapsamında personelden gelen öneri, şikayet ve taleplerin değerlendirilerek eyleme geçilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Merkez Hizmet Birimleri | Ağustos-Kasım 2023

## Slide 5: KALİTE EYLEM PLANI (2022-2023)
Sıra No | Eylem Planı | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemin Tamamlanma Tarihi
KEP.4 | Risk Yönetimi (Eylem yılına ait Risk ve Fırsatların tespiti, mevcut risk ve fırsatların değerlendirilmesi ve güncellenmesi) | KEP.4.1 | Bölge Kalite Koordinatörlüklerinde risk ve fırsatların tespitine dair toplantılar yapılması | Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Bölge Müd. Hizmet Birimleri | Mart 2023
 |  | KEP.4.2 | Merkez Kalite Koordinatörlüğünde risk ve fırsatların tespitine dair toplantılar yapılması | Merkez Kalite Koordinatörlüğü | Merkez Hizmet Birimleri | Mart 2023
 |  | KEP.4.3 | Tespit edilen risk ve fırsatların Kalite Koordinatörlüğüne rapor edilmesi | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Mart 2023
 |  | KEP.4.4 | Risk ve fırsatların Kalite Kurulunda değerlendirilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Kalite Kurulu | Nisan 2023
 |  | KEP.4.5 | Risklerin ortadan kaldırması veya kabul edilebilir bir seviyeye çekilmesi ve fırsatları değerlendirmek için eylem planı hazırlamak | Kalite Koordinatörlüğü | Merkez Hizmet Birimleri | Nisan 2023
 |  | KEP.4.6 | Eylem planının; Bütün birimlerde uygulamaya geçirilmesi için Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlüklerine bildirilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Tüm Birimleri | Mayıs 2023

## Slide 6: KALİTE EYLEM PLANI (2022-2023)
Sıra No | Eylem Planı | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemin Tamamlanma Tarihi
KEP.5 | Kalite Etkinlikleri | KEP.5.1 | Kalite haftasının kutlanması için gerekli hazırlıkların yapılması | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Tüm Birimleri | Mayıs 2023
 |  | KEP.5.2 | Merkez Teşkilat ve Bölge Müdürlüklerinde; Kurumun hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin ortaya konarak değerlendirilmesi, yenileme ve iyileştirme çalışmalarının ele alınması | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Tüm Birimleri | Mayıs 2023
 |  | KEP.5.3 | Merkez Teşkilat ve Bölge Müdürlüklerinde; Personel memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, iyileştirme ve kapasite gelişim programlarının tartışılması, Personel memnuniyeti için neler yapılabilirin masaya yatırılması | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Tüm Birimleri | Mayıs 2023
 |  | KEP.5.4 | Bir sonraki yılın Kalite haftası oturumları için Kurum hedeflerinin ve hizmet kalitesinin (Merkez ve Bölge Müd. kendi görev alanları kapsamında) hangi noktada olması gerektiğinin istişare edilmesi, raporlanması ve her yıl karşılaştırma yapılması | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Tüm Birimleri | Mayıs 2023
 |  | KEP.5.5 | Kalite haftasının basında, web ve sosyal medyada tanıtımının yapılması, başarılı birimlerin ve personelin ödüllendirilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Tüm Birimler | Mayıs 2023
 |  | KEP.5.6 | Kalite haftasında yapılan değerlendirmelerin ve alınan kararların Kalite Koordinatörlüğüne rapor edilmesi | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Kalite Koordinatörlüğü | Mayıs 2023

## Slide 7: KALİTE EYLEM PLANI (2022-2023)
KEP.6 | Eğitim Faaliyetleri | KEP.6.1 | İş Yerinde Sağlıklı Yaşam (Cbiko uzaktan eğitim) | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Personel Dai. Bşk. | Ocak 2023
 |  | KEP.6.2 | Temel İş Sağlığı ve Güvenliği (Cbiko uzaktan eğitim) | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Personel Dai. Bşk. | Şubat 2023
 |  | KEP.6.3 | Etkili ve Doğru İletişim (Cbiko uzaktan eğitim) | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Personel Dai. Bşk. | Mart 2023
 |  | KEP.6.4 | Bilgi Güvenliği Farkındalık (Cbiko uzaktan eğitim) | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Personel Dai. Bşk. | Nisan 2023
 |  | KEP.6.5 | İş Yerinde Stres (Cbiko uzaktan eğitim) | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Personel Dai. Bşk. | Mayıs 2023
 |  | KEP.6.6 | Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri (Cbiko uzaktan eğitim) | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Personel Dai. Bşk. | Haziran 2023
 |  | KEP.6.7 | Ofis Çalışanlarında Sık Görülen Postüral Sorunlar ve Ofis Egzersizleri (Cbiko uz. eğitm) | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Personel Dai. Bşk. | Eylül 2023
 |  | KEP.6.8 | Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Şiddet) (Cbiko uzaktan eğitim) | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Personel Dai. Bşk. | Ekim 2023
 |  | KEP.6.9 | İnsan Hakları Temelinde İş Yerinde Cinsiyet Eşitliği (Cbiko uzaktan eğitim) | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Personel Dai. Bşk. | Kasım 2023
 |  | KEP.6.10 | Zaman Yönetimi ve Verimlilik (Cbiko uzaktan eğitim) | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Personel Dai. Bşk. | Aralık 2023
 |  | KEP.6.11 | Arşiv personeline Arşiv Mevzuatı Eğitimi verilmesi (Cbiko uzaktan eğitim) | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Personel Dai. Bşk./Arşiv Dai. Bşk. | Ocak-Aralık 2023

## Slide 8: KALİTE EYLEM PLANI (2022-2023)
KEP.7 | Denetim ve Düzeltici Faaliyetler | KEP.7.1 | Bölge Müdürlüklerine bağlı hizmet birimlerinde Iç Tetkiklerin gerçekleştirilmesi | Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Bölge Müd. | Haziran 2023
 |  | KEP.7.2 | Merkez Teşkilatı Hizmet Birimlerinde Iç Tetkiklerin gerçekleştirilmesi | Merkez Kalite Koordinatörlüğü | Merkez Hizmet Birimleri | Haziran 2023
 |  | KEP.7.3 | Bölge Müdürlüklerinde Takip Tetkiklerinin gerçekleştirilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Bölge Müd. | Eylül 2023
 |  | KEP.7.4 | Dış Tetkiklerin gerçekleştirilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Belgelendirme Kuruluşu | Ekim 2023
 |  | KEP.7.5 | Merkez ve Bölge Koordinatörlükleri tarafından İç Tetkik Raporları ve Dış Tetkiklere istinaden Düzeltici Faaliyetlerin başlatılması, takip ve kontrol edilmesi, tamamlanması | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Tüm Birimler | Temmuz-Kasım 2023
 |  | KEP.7.6 | İç Tetkik raporlarının Kalite Koordinatörlüğüne rapor edilmesi | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Tüm Birimler | Temmuz 2023
 |  | KEP.7.7 | Düzeltici Faaliyetlerin Kalite Koordinatörlüğü tarafından takip edilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Temmuz-Kasım 2023
 |  | KEP.7.8 | Kalite Koordinatörlüğü tarafından bütün Düzeltici Faaliyetlerin (İç tetkik raporları, müşteri talepleri, şikayetleri vd.) analiz edilmesi ve değerlendirilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Kalite Kurulu | Aralık 2023

## Slide 9: KALİTE EYLEM PLANI (2022-2023)
Sıra No | Eylem Planı | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon | Eylemin Tamamlanma Tarihi
KEP.8 | YGG (Yönetimin KYS’ni Gözden Geçirmesi) | KEP.8.1 | KYS Performans raporunun hazırlanması | Kalite Koordinatörlüğü | Tüm Birimler | Eylül 2023
 |  | KEP.8.2 | Bölge YGG toplantılarının yapılması ve Kalite Koordinatörlüğüne rapor edilmesi | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Kalite Koordinatörlüğü | Temmuz 2023
 |  | KEP.8.3 | YGG toplantısının yapılması | Kalite Koordinatörlüğü | Üst Yönetim | Eylül 2023
 |  | KEP.8.4 | YGG toplantısında alınan kararların tüm birimlere bildirilmesi ve kararların uygulanması için eyleme geçilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Tüm Birimler | Ekim 2023
 |  | KEP.8.5 | YGG toplantısında bir sonraki faaliyet yılını ilgilendiren kararların yeni Kalite Eylem Planı’na dahil edilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Tüm Birimler | Kasım 2023

## Slide 10: KALİTE EYLEM PLANI (2022-2023)
Sıra No | Eylem Planı | Eylem No | Öngörülen eylem veya eylemler | Sorumlu Birim | İş Birliği Yapılacak Birim/ Kurul | Eylemin Tamamlanma Tarihi
KEP.9 | Entegre Yönetim Sistemine geçiş çalışmaları | KEP.9.1 | Kalite Koordinatör Yardımcıları ve Birim Kalite Sorumluları’nın Entegre Yönetim Sistemine uyumu için TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi ve belge verilmesi | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Personel Dai. Bşk. | Ocak-Nisan 2023
 |  | KEP.9.2 | Baş Tetkik Görevlileri ve İç Tetkikçilerin Entegre Yönetim Sistemine uyumu için TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi ve belge verilmesi | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Personel Dai. Bşk. | Ocak-Nisan 2023
 |  | KEP.9.3 | ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin tüm hizmet birimlerinde uygulanmasının sağlanması | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Tüm Birimler | Mayıs-Eylül 2023
 |  | KEP.9.4 | Yönetim Sistemleri arasında ortak unsurların birleştirilerek dokümanların EYS’ne uyumlu hale getirilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Tüm Birimler | Ekim 2023
 |  | KEP.9.5 | Kalite Koordinatörlüğü organizasyon yapısından Entegre Yönetim Koordinatörlüğüne geçilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Tüm Birimler | Kasım 2023
 |  | KEP.9.6 | Entegre Yönetim Sistemi’ne geçişin ve Entegre Yönetim Koordinatörlüğü’nün tanıtımının yapılması ve tüm hizmet birimlerine bildirilmesi | Kalite Koordinatörlüğü | Tüm Birimler | Kasım 2023

## Slide 11: KALİTE EYLEM PLANI (2022-2023)
KEP.10 | Kalite Projeleri | KEP.10.1 | Web Kadastro İşlem Masası’nın tüm Kadastro Birimlerinde yaygınlaştırılması | Kad. Dai. Bşk. | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Ocak-Aralık 2023
 |  | KEP.10.2 | Kurum tarihini tanıtan prestij yayını bir kitap çıkarmak | Arşiv Dai. Bşk. | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Ocak-Aralık 2023
 |  | KEP.10.3 | Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı yapmak | Bilgi Tek. Dai. Bşk. | Kalite Koordinatörlüğü | Ekim- 2022 Nisan-2023
 |  | KEP.10.4 | Entegre Yönetim Sistemi Yazılımının Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlüklerinde kullanılmaya başlanması | Merkez ve Bölge Kalite Koordinatörlükleri | Bilgi Tek. Dai. Bşk./ Kalite Koordinatörlüğü | Haziran 2023
 |  | KEP.10.5 | Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında en az 1 proje yürütmek | Kalite Koordinatörlüğü | Tüm Birimler | Ocak-Aralık 2023

## Slide 12
TEŞEKKÜR EDERİM…