## Sayfa1
STRATEJİK PLAN ZAMAN ÇİZELGESİ |  | 2023 | [12 empty] | 2022 | 2023
|  | Mart |  |  |  |  | Nisan |  |  |  | Mayıs |  |  |  | Aralık | Ocak |  |  |  | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  | Nisan |  |  |  | Mayıs |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  |  | Ağustos |  |  |  | Eylül |  |  |  | Ekim |  |  |  | Kasım |  |  |  | Aralık
FAALİYET ADIMLARI | SÜRELER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
Stratejik Plan Genelgesinin yayımlanması
Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi
Stratejik planlama ekibinin oluşturulması ve kurula onaylatılması
Stratejik planlama ekibine yönelik bilgilendirilme toplantısı
Hazırlık programının Kılavuza uygun bir şekilde hazırlanması ve yayımlanması
DURUM ANALİZİ
Stratejik Planlama Ekibi toplantısı ve alt çalışma gruplarının oluşturulması
Kurumsal tarihçe
Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi
Mevzuat analizi
Üst politika belgeleri analizi
Program – alt program analizi
Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi
Paydaş analizi
Kuruluş içi analiz
Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel (PESTLE) analiz
Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi
GELECEĞE BAKIŞ
Misyon Vizyon ve Temel Değerlerin Belirlenmesi
STRATEJİ GELİŞTİRME
Stratejik Planının Toplumla Paylaşımı ve Paydaşlar Toplantısı ile geri bildirim alınması | 2 ay
Amaçlar ve Hedefler Belirlenmesi
Performans Göstergeleri ve Stratejilerin Belirlenmesi
Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri Belirlenmesi
Maliyetlendirme
STRATEJİK PLAN TASLAĞININ SUNULMASI
Stratejik Plan Taslağının Strateji Geliştirme Kuruluna sunulması
Planın Değerlendirilmek Üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması
Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında Taslağın son halinin Bakan Onayına sunulması